智能实验室预约与设备管理系统

项目开发计划书

计算机软件类综合性课程设计

完成日期：2026年7月

目录

1．引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 项目背景	3

1.3 定义	3

1.4 参考资料	4

2．项目概述	4

2.1 工作内容	4

2.2 条件与限制	4

2.3 产品	5

2.3.1 程序	5

2.3.2 文档	5

2.4 运行环境	6

2.5 服务	6

2.6 验收标准	6

3．实施计划	7

3.1 任务分解	7

3.2 进度	7

3.3 预算	8

3.4 关键问题	8

4．人员组织及分工	9

5．交付期限	10

6．专题计划要点	10

1．引言

1.1 编写目的

本计划用于明确智能实验室预约与设备管理系统的项目范围、技术路线、任务分工、时间安排、质量要求、风险控制和交付标准，为四人课程设计小组开展需求分析、设计、编码、测试、部署和文档整理提供共同依据。读者包括项目组成员、课程指导教师和最终检查人员。

1.2 项目背景

本项目面向高校实验室预约、设备使用和信用管理场景。学生需要在线查询资源、查看设备占用情况、提交预约、签到签退和报修；实验室管理员需要完成审批、设备时段维护、维修处理、违规和信用恢复审核；系统管理员负责用户、角色权限、实验室、设备、参数、审计和备份。系统由四人课程设计小组开发，采用部署在云服务器上的模块化单体 Web 架构，用户通过浏览器访问，后端与数据库均运行在服务器端。

系统与浏览器定位、动态令牌和 IoT 模拟接口协作；外部硬件未作为课程交付的强制条件，所有联动均保留可替换接口和操作日志。

1.3 定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| RBAC | 基于角色的访问控制，结合实验室管辖范围限制数据访问。 |
| 模块化单体 | 所有业务模块运行在同一 Flask 进程中，共享数据库，但保持清晰的模块责任边界。 |
| 幂等键 | 用于识别重复业务请求的唯一键，预约创建使用 Idempotency-Key。 |
| 半开区间 | 预约时间按 [start_time, end_time) 判断重叠，首尾相接不冲突。 |
| 人工核验 | 定位不可用时由学生提交申请，实验室管理员审核后完成补签。 |
| 演示重置 | 备份当前数据库后恢复固定账号、资源和预约数据的可重复演示机制。 |

1.4 参考资料

- 《计算机软件文档编制规范》及课程提供的软件工程文档模板。

- 《智能实验室预约与设备管理系统需求规格说明书》。

- 《智能实验室预约与设备管理系统概要设计说明书》《详细设计说明书》。

- 课程资料中的项目开发样例和课程检查意见。

- Flask、Python sqlite3、Gunicorn、Nginx 和 SQLite 官方技术资料。

2．项目概述

2.1 工作内容

项目工作覆盖需求、总体设计、详细设计、四个纵向业务模块实现、跨模块集成、统一界面、数据库初始化、自动化测试、云服务器部署、HTTPS 配置、演示数据和交付文档。主要业务能力如下：

- 统一登录、退出、多角色切换、RBAC、实验室范围控制、用户与系统参数管理。

- 实验室和设备查询、开放与占用时段展示、预约、幂等与并发冲突控制、审批和取消。

- 动态令牌、定位签到、人工核验补签、签退、IoT 模拟、报修维修和设备可用时段。

- 违规扫描、信用扣分、封禁、信用恢复、通知、统计分析和 CSV 导出。

- 操作日志、IoT 日志、信用日志、异常日志、数据库备份和演示重置。

2.2 条件与限制

- 课程周期为 2026 年 6 月 30 日至 7 月 17 日，四名成员并行开发并在统一版本上集成。

- 系统采用 Python、Flask 与 SQLite，适合课程规模；不引入微服务、消息队列或独立数据仓库。

- 服务部署在单台 Linux 云服务器，Gunicorn 使用单 worker 多线程，后台任务在唯一进程内运行。

- 动态二维码、门禁和供电采用短时效令牌及 IoT 模拟日志，不依赖真实硬件。

- 上传文件限制扩展名和 5 MB 大小；课程环境不提供恶意文件扫描。

- 公网使用 HTTPS；证书、备份和服务状态需要在最终演示前检查。

2.3 产品

2.3.1 程序

| 产品 | 技术与形式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 统一 Web 应用 | Python 3 / Flask / HTML / CSS / JavaScript | 学生、实验室管理员和系统管理员通过浏览器在线使用。 |
| 数据库 | SQLite 数据库及 schema.sql/幂等迁移 | 保存账号、资源、预约、现场使用、信用、通知和日志。 |
| 部署配置 | Gunicorn、systemd、Nginx、Certbot | 提供 HTTPS 入口、健康检查、日志和自动续期。 |
| 测试与演示工具 | unittest、冒烟与性能脚本、演示重置脚本 | 支持回归、角色检查、100 会话性能检查和可重复演示。 |

2.3.2 文档

- 项目开发计划书、需求规格说明书、软件设计说明书、测试计划、用户手册、项目开发记录表。

- 概要设计说明书、详细设计说明书、测试分析报告、项目开发总结报告。

- 软件源代码、数据库脚本、部署配置、演示数据与交接说明。

2.4 运行环境

| 层次 | 环境 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 现代桌面或移动浏览器 | 支持 HTTPS、JavaScript、Cookie；定位功能需浏览器和操作系统授权。 |
| 服务器 | Linux 云服务器 | Nginx 反向代理，Gunicorn 运行 Flask，systemd 管理服务。 |
| 应用 | Python 3.12 以上 | Flask 3.x，依赖见 requirements.txt，统一使用 UTF-8。 |
| 数据 | SQLite 3 | 单数据库文件，短事务、外键、唯一约束和备份。 |
| 网络 | HTTPS 443 | 公网浏览器访问，HTTP 自动跳转 HTTPS。 |

2.5 服务

项目组提供首次部署、数据库初始化、演示数据重置、用户操作说明、常见故障排查、数据库备份与回滚说明。课程交付后不承诺商业化运维，但源代码和部署配置可供后续维护或扩展。

2.6 验收标准

- 需求规格说明书 FR-01～FR-13 的主要正常、异常和权限流程均可通过页面或接口验证。

- 三类角色只能看到并调用其权限允许的功能，实验室管理员只能管理授权范围。

- 同一设备同一时段的并发预约只允许一条有效记录，重复提交不产生重复数据。

- 预约、审批、签到签退、报修维修、违规扣分、封禁恢复、通知和统计形成可演示闭环。

- 完整自动化回归 60 项通过；100 个会话登录与资源查询满足课程性能目标。

- 系统可通过 HTTPS 公网访问，服务健康检查、数据库备份和演示重置可执行。

- 所有规定文档结构完整，内容与最终软件、数据库和接口一致。

3．实施计划

3.1 任务分解

| 工作包 | 主要负责人 | 主要内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台与集成 | 平台与集成负责人 | 登录、角色、RBAC、范围、用户、参数、审计、统一入口、部署与发布 | 平台模块、整合层、部署脚本、发布检查 |
| 资源与预约 | 资源与预约负责人 | 资源查询、预约、冲突、幂等、审批、取消和推荐 | 预约模块、测试、预约设计与操作说明 |
| 现场使用与设备 | 现场使用与设备负责人 | 签到签退、定位、IoT、设备、时段、报修维修 | 现场设备模块、测试、设备设计与操作说明 |
| 信用与运营 | 信用与运营负责人 | 违规、信用、封禁、恢复、通知、统计和报表 | 信用运营模块、测试、信用设计与操作说明 |
| 全组共同任务 | 全体成员 | 需求评审、接口冻结、联调、回归、文档互审、演示彩排 | 评审结论、缺陷修复、最终提交包 |

3.2 进度

| 日期 | 阶段 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 6.30～7.1 | 启动与基准冻结 | 明确需求范围、技术栈、状态、接口、数据库所有权和分工。 |
| 7.2～7.3 | 公共骨架 | 统一 Flask 入口、数据库初始化和登录最小链路可用。 |
| 7.4～7.6 | 需求检查版 | 需求文档校对完成，各模块具备入口、接口和数据骨架。 |
| 7.7～7.10 | 并行开发 | 四个业务模块核心正常流程可运行并完成模块测试。 |
| 7.11～7.13 | 集成设计版 | 三条端到端主路径可演示，概要、详细设计和原型完成检查。 |
| 7.14～7.16 | 功能补全与回归 | FR-01～FR-13 复核、权限异常测试、性能检查、HTTPS 和文档整理。 |
| 7.17 | 最终检查与提交 | 软件完全体、源代码、数据库、文档和演示材料完整提交。 |

3.3 预算

项目使用组内已有计算机、课程软件环境和既有云服务器，开发框架、数据库、Web 服务器和测试工具均采用开源软件，不产生新增软件许可费用。主要成本为既有云服务器和网络使用成本、课程时间投入及文档打印装订成本，按课程设计不单独核算现金预算。

3.4 关键问题

| 风险 | 影响 | 预防与处置 |
| --- | --- | --- |
| 模块接口或数据口径不一致 | 联调失败、重复修改 | 冻结共享状态和接口；通过整合适配器集中转换；共享表变更须通知受影响负责人。 |
| 并发预约穿透 | 同一设备重复占用 | 采用 BEGIN IMMEDIATE、同事务冲突检查和写入、唯一幂等键及 20 并发测试。 |
| 角色或范围越权 | 数据泄露、误操作 | 服务端 Session、RBAC 和实验室范围三层校验，并覆盖直接接口访问测试。 |
| 设备维修影响预约 | 状态不一致、学生权益受损 | 变更前预览受影响预约，二次确认，维护取消不扣分并发送通知。 |
| 定位或 IoT 不可用 | 现场流程无法演示 | 真实定位与人工核验使用独立预约；IoT 失败记录日志并允许人工处置。 |
| 部署或证书异常 | 最终检查无法访问 | 健康检查、systemd 自动恢复、证书续期模拟、发布前备份和回滚目录。 |
| 文档与软件不一致 | 检查答辩口径冲突 | 以需求追踪表、最终数据库和接口为准反向复核，组员审核各自模块。 |

4．人员组织及分工

项目采用四人纵向业务切片和共同评审方式。各成员同时负责其模块的页面、接口、业务逻辑、数据、权限、异常、测试和文档内容。

| 岗位 | 模块范围 | 协作责任 |
| --- | --- | --- |
| 平台与集成负责人 | 平台、权限、用户、参数、审计、统一入口、部署 | 维护公共约定，组织集成、发布和文档汇总。 |
| 资源与预约负责人 | 资源查询、预约、冲突、审批、取消 | 维护预约业务规则，支持现场和信用模块联调。 |
| 现场使用与设备负责人 | 签到签退、设备、时段、报修维修、IoT | 维护设备状态，处理维修对预约的联动。 |
| 信用与运营负责人 | 违规、信用、封禁、恢复、通知、统计 | 维护信用事务、后台扫描和跨模块通知统计。 |

5．交付期限

最终交付期限为 2026 年 7 月 17 日。7 月 16 日完成冻结、部署、回归和文档预检查，7 月 17 日完成最终教师检查、软件演示和全套材料提交。

6．专题计划要点

| 专题 | 要点 |
| --- | --- |
| 测试计划 | 单元、模块、集成、系统、权限、异常、并发、性能和验收分层执行；缺陷修复后回归。 |
| 质量保证 | 需求编号可追踪；状态、接口和数据字典统一；模块负责人自检、交叉复核和全组验收。 |
| 配置管理 | 成员模块保持责任边界；整合变更集中在统一入口与 integration；发布前形成压缩包和服务器备份。 |
| 沟通管理 | 共享接口变更及时同步；按里程碑检查；交接文档记录可运行方式、接口、数据和已知问题。 |
| 数据与安全 | 密码哈希、HTTPS、Secure/HttpOnly/SameSite Cookie、最小权限、操作审计和数据库备份。 |
| 安装部署 | 使用 systemd、Gunicorn 和 Nginx；健康检查通过后切换；保留发布前代码、数据库和服务配置。 |
| 培训与演示 | 使用固定演示账号和一键重置；按学生、实验室管理员、系统管理员三会话完成主线演示。 |